## Sheet1
ID | Story | Atividade | Descricao | Sprint | Status | Definition of Ready | Definition of Done
1 | Entendimento de negócio | Criar o branch do projeto para os codigos. | Utilizar o git em linha de comando: 1) git checkout master 2) git checkout -b "nome do aluno" Isso vai criar um novo branch a partir do master. Voce talvez precise atualizar a sua versao local, atraves de "add", "commit" e "push" antes de fazer 1). | 1 | TO BE DONE |  | 1) Branch criado no repositorio com o nome do aluno
2 | Entendimento de negócio | Limpar o repositorio | Remover os arquivos que nao fazem parte do projeto. Manter apenas os arquivos: 1) Docs/Project/Charter.md 2) Docs/Project/taskboard.xlsx 3) Data/Raw/movie-review/movie-pang02.csv (base de dados) | 1 | TO BE DONE | Branch com o nome do aluno criado e checkout local feito | 1) Commit com todas as alteracoes feitas e atualizadas no branch remoto.
3 | Entendimento de negócio | Criar o documento do projeto | 1) Criar o arquivo Docs/Project/Charter.md 2) Preencher o documento com o entendimento do negocio e descrições relevantes. | 1 | TO BE DONE | Branch local limpo e atualizado. | 1) Arquivo Charter.md atualizado
4 | Data Preparation | Carregar os dados brutos e limpeza de dados | 1) Criar arquivo Code/DataPrep/data_prep.ipynb 2) Carregar o arquivo Data/Raw/movie-review/movie-pang02.csv e descrever o conteudo 3) Tratar as colunas do arquivo e salvar a tabela processada 4) Exportar o arquivo processado para Data/Processed/movies.parquet (nome que convir) | 1 | TO BE DONE | Ambiente limpo para desenvolvimento do projeto. | 1) Arquivo processado e pronto para consumo nas analises salvo no respectivo diretorio.
5 | Data Preparation | Atualizar a documentacao do Projeto | 1) Preencher o entendimento de negócios Docs/Project/Charter.md | 1 | TO BE DONE | Revisao do projeto apos os dados processados | 1) Arquivo Charter.md atualizado
6 | Data Preparation | Documentar a definicao da base de dados | 1) Documentar em Docs/DataReport/Report.md as colunas da base de dados 2) Documentar o script que faz o processamento da base 3) Registrar a fonte e o destino dos dados processados. | 1 | TO BE DONE | 1) Script de preparacao dos dados | 1) Documento com o registro da manipulacao dos dados
7 | Construção de features | Construir as features do modelo a partir da base de dados | 1) Notebook com a construção e análise das features. 2) Analisar a distribuicao das features para cada classe. 3) Fazer a análise de correlação das variáveis com a variável alvo. 4) Observar comportamento das classes em scatter plot de variáveis preditoras (com a classe identificada pela cor) 5) Documentar análises em Docs/Model/Report.md | 2 | TO BE DONE | Documentação atualizada | 1) Notebook com as analises 2) Documento Model/Report.md atualizado
8 | Construção de modelos | Construir 1 modelo linear e 2 modelos não lineares | 1) Notebook com a construção dos modelos em Code/Model/modeling.ipynb 2) Construção de features por TfIDf 3) Treinamento considerando grid-search e validação cruzada 4) Avaliação dos modelos com as curvas e medidas apropriadas 5)Visualização das features mais importantes 6) Exportar o resultado de teste para todos os modelos em Excel, Data/Modeling/results.xlsx | 3 | TO BE DONE | Processo de construção de features analisado | 1) Notebook com a modelagem 2) Resultados de teste exportados
9 | Apresentação de resultados | Finalização da documentação do projeto | 1) Documentar os resultados encontrados em Docs/Model/Report.md | 4 | TO BE DONE | Notebook com os resultados da modelagem | 1) Documento atualizado
10 | Apresentação de resultados | Explicar a analise numa apresentacao | 1) Apresentacao em PDF salva em Docs/Project/Results.pdf | 4 | TO BE DONE | Documentação finalizada | 1) Apresentação atualizada em pdf